| ANEXO 1 |  |
| --- | --- |
| Matriz Nº 1 Identificación de problemas para la formulación de la Propuesta Institucional de Prevención Prenatal de discapacidades |  |
| MODULO/AMBITO | Problema: Riesgo frente a discapacidad |
| Módulo 3 |  |
| Amb. Población meta | 60 % de las mujeres que asisten al centro de salud de Jaihuayco, entre 20 y 42 años no conocen, signos de las ITS y la presencia de discapacidades en el bebé por nacer. |
| Ambito Institucional | El personal de la institución parcialmente informa y orienta a las mujeres embarazadas de 20 a 42 y sus parejas sobre peligros de las ITS que pueden afectar la salud del bebé por nacer. |
| Módulo 4 |  |
| Ámbito Población meta | El 75% de las mujeres de 20 a 42 años que asisten al CSJ considera que la incompatibilidad del tipo de sangre no conlleva peligro para el bebé por nacer. |
| Ámbito Institucional | El personal del CSJ brinda parcialmente información sobre los peligros de incompatibilidad sanguínea y factor RH para prevenir discapacidades en el bebé por nacer. |
| Módulo 5 |  |
| Amb. Población meta | El 75% de las mujeres de 20 a 42 años que acuden al centro de salud de Jaihuayco considera que la mala alimentación antes y durante el embarazo es un factor de riesgo para el bebé por nacer. |
| Ámbito Institucional | Parcialmente la institución promueve en la población, consumir una alimentación adecuada y nutritiva, sobre todo en las mujeres embarazadas. |
| Módulo 6 |  |
| Amb. Población meta | 55 % de las mujeres que acuden al centro del salud de Jaihuayco ha tenido alguna complicación en alguno de sus embarazos. Por tanto |
| Ambito Institucional | La población en edad reproductiva parcialmente ha sido informada por la institución, de cuáles son los signos de emergencia obstétrica durante el tercer trimestre. |

| Matriz Nº 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Problema Central |  | El 75% de las mujeres de 20 a 42 años que acuden al centro de salud de Jaihuayco considera que la mala alimentación antes y durante el embarazo es un factor de riesgo para el bebé por nacer. |  |  |  |  |
| Objetivo Central |  | Lograr que mujeres de 20 a 42 años, que asisten al centro de salud Jaihuayco reconozcan que la mala alimentación antes y durante el embarazo es un factor de riesgo para el bebé por nacer |  |  |  |  |
|  |  |  |  | POBLACIÓN META |  |  |
| Objetivos específicos | Actividades |  |  | Meta | Lugar | Fechas |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
| Informar a las mujeres sobre las consecuencias de la mala alimentación durante los primeros tres meses de gestación y los posteriores meses | - Elaborar material informativo como ser: trípticos, volantes, bipticos, rotafolios, afiches en relación a la nutrición en el embarazo. - Difusión de información audiovisual con el contenido de la nutrición en el embarazo. - Desarrollar charlas sobre la importancia de los alimentos como parte de nuestra nutrición. - Elaborar cuestionarios sobre la importancia de la nutrición |  |  | - Dos volantes Cuatro panfletos - Cuatro videos - Una vez al mes - Aplicar Dos veces por mes los cuestionarios de nutrición | 1.- Centro de salud de Jaihuayco. 2.-Sala de espera del centro de salud jaihuayco. 3,4,.Pasillo de consulta externa del centro de salud Jaihuayco. | COLOCAR FECHAS |
| Responsables | Recursos |  | Indicadores |  | Evaluación |  |
|  |  |  | Descripción | Verificación | % Cump. Actividad | Observaciones |
| 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Lic. Cecilia Rafael Ortiz Lic Lilian Zapata Claros Lic. Cristhyan Jimenez Romero | Pliegos de hojas bond, sabana Papel bond oficio Marcadores Reglas Colores Lapiceros Lápices Tinta Computadora Impresora Dvd`s |  | Se realizaron las charlas en seis oportunidades con mujeres que asistieron al centro de salud. Se entregaron alrededor de cien volantes a las mujeres que asistieron al centro de salud como también para sus parejas | Fotografía Listas de participantes | Se cumplió en un 70 % del total Se cumplió en un 100% | No se llego a realizar la charla con todas las mujeres del mismo día también fueron otras mujeres que asistieron a sus consultas. se logro entregar el total de volantes realizados a mujeres gestantes como también alas que asistieron a consulta . |

| Matriz Nº 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Problema Central |  | El personal de la institucion promueve en la población, consumir una alimentación adecuada y nutritiva, sobre todo en las mujeres embarazadas. |  |  |  |  |
| Objetivo Central |  | Lograr que el personal del centro de Salud Jaihuayco difunda e informe a la población gestante sobre la importancia de los alimentos durante la gestación y después del nacimiento para el buen desarrollo del bebé y la salud de la madre |  |  |  |  |
|  |  |  |  | INSTITUCION |  |  |
| Objetivos específicos | Actividades |  |  | Meta | Lugar | Fechas |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
| Proponer que el centro de salud difunda la importancia de los alimentos y sus consecuencias durante y después del embarazo. Desarrollar materiales de difusión. Proponer que se establezca un programa de atención nutricional para parejas antes y durante los primeros tres meses de gestación. | 1.-Creara un espacio de difusión e información sobre las causas para una discapacidad 2.-Elaborar trípticos y panfletos 3.-Reunir a los profesionales de salud para ver la factibilidad de la propuesta. |  |  | 1.-Proporcionarles un espacio de comunicación visual para la difusión de la temática 2.-Crear volantes secuenciales sobre la temática de consecuencias de la desnutrición en la mujer gestante y su bebé 3.-Gestionar con los profesionales cronogramas de interacción | Centro de salud Jaihuayco | Según cronograma propuesto |
| Responsables | Recursos |  | Indicadores |  | Evaluación |  |
|  |  |  | Descripción | Verificación | % Cump. Actividad | Observaciones |
| 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Cursantes del diplomado | Pliegos de hojas bond, sabana Papel bond oficio Marcadores Reglas Colores Lapiceros Lápices Tinta Computadora Impresora Dvd`s |  | Se realizaron cuatro encuentros de coordinación con los responsables y el personal del centro Se entregaron los materiales de difusión para que puedan repartirlo o explicarlos en su caso | Fotos | 60 % de cumplimiento 100% se elaboro y entrego los respectivos materiales de difusión 100% se estableció un panel de información | No se logro trabajar con el personal por motivos de predisposición de tiempo del mismo, poco interés. |